## Sheet1
公設宮代福祉医療センター六花屋上防水及び外壁改修工事 質疑事項
① | 特記仕様書A-02図の化学物質の濃度測定に〇がありますが、 ヶ所数が不明です。ご指示願います。 | 6か所でお願いします。
② | 特記仕様書A-04、05図の内装改修工事各所に〇がありますが、 施工範囲や撤去物があるか、下地調整が必要か等、詳細不明な為、 ご指示願います。 | 天井：汚れの著しい石膏ボードの撤去新設、壁：保護ベニヤ貼り、床：補修 拾い表と参考写真を添付します。下地調整は原則的に必要ありません）
③ | 内装改修工事において参考数量に窓枠（木製）塗装改修がありますが、 図面には施工箇所や仕様の記載がない為、なしとしてよろしいでしょうか。 | 平面図に記入しました。建具表を参照して塗装改修して下さい。
④ | 塗装改修工事において、参考数量にDP塗装（金属扉等、手すり）の記載が ありますが、図面には記載がない為、なしとしてよろしいでしょうか。 | 平面図に記入しました。共通詳細図-1の13手すり詳細を参照してDP塗装をお願いします。
⑤ | 外部仕上表A-09図で金属屋根瓦棒塗装改修と記載がありますが、 仕様が不明です。DP塗装でよろしいでしょうか。また、DP塗装の場合 等級をご指示下さい。（特記仕様書A-06に記載ない為） | DP塗装(1級）でお願いします。
⑥ | 外部仕上表A-09図で軒裏の仕上げがEP-Gとなっていますが、施工箇所が 不明な為、数量がわかりません。ご指示願います。 | 平面図R階、３階、1階平面図にハッチしました。
⑦ | 外部仕上表A-09図でモザイクタイル部の改修内容が高圧洗浄と浮き補修と なっていますが、吸水防止材の塗布はなしとしてよろしいでしょうか。 | 吸水防止材（セラミック浸透性吸水防止材）の塗布ありでお願いします。
⑧ | 外部仕上表A-09図で外装RC化ASC部の改修がアクリルシリコン樹脂クリヤー塗料 となっていますが、参考数量ではフッ素樹脂系塗替仕上げ塗料となっております。 仕上表を正としアクリルシリコン樹脂クリヤー塗料としてよろしいでしょうか。 | アクリルシリコン樹脂クリヤー塗料としてください。
⑨ | 屋上防水を行うにあたり、屋外機の撤去、復旧を行わなくても 防水可能でしょうか。防水詳細をご指示願います。 | 屋外機の撤去・復旧はなしで、アスファルト系の塗膜防水で施工してください。
⑩ | 屋上防水を行うにあたり、8～10通り、P～Q1通り間のスロープや 昇降階段、通路の撤去・復旧（新設）は必要ではないでしょうか。防水詳細をご指示 願います。 | 8～10通り、P～Q1通り間のスロープ、 昇降階段、通路の撤去・復旧（新設）をお願いします。
⑪ | 砂利の撤去とありますが、厚みが不明です。ご指示願います。 | 200ｍｍ程度です。
⑫ | 中東情勢の緊迫化により、物資や建材が値上がり、納期の未確定事案が発生しています。こうした情勢に対して、インフレスライド対応をご検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 | 宮代町建設工事標準請負契約約款第21条及び第25条の規定に基づき、契約後に受注者の責めに帰すことができない特殊な要因等により工期の延長や請負金額の変更の請求をされた場合は、対応を検討いたします。
⑬ | 上記同様に納期の遅れに対して、工期の延長をご検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 | 同上になります。
⑭ | 入札金額見積内訳書ですが、共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の記入欄がありませんが、記入方法はどのようになるのでしょうか。 | 入札金額見積内訳書は、別にお送りするエクセル表にご記入ください。