新しい村直売所機能強化検討及びＰＲ・プロモーション支援業務委託仕様書

業務委託名：新しい村直売所機能強化検討及びＰＲ・プロモーション支援業務委託

場所：新しい村（宮代町字山崎地内）ほか

工期：契約日～令和９年３月３１日

１．業務の目的

令和５年３月に策定した新しい村魅力アッププランに基づき、令和８年度から令和１０年度までの３年間で施設の整備や改修を含む新しい村魅力アップ事業を実施する。本業務はその事業の一環として、森の市場「結」の機能を強化し、商品ラインアップの充実を図ること、及び新しい村の取り組みについてＰＲ力の強化を図り、来場者数、利用者数の拡大、新しい村自体の認知度向上を図ることを目的に、直売所機能強化検討及びＰＲ・プロモーション事業を実施するものである。

※新しい村魅力アップ事業の概要

https://www.town.miyashiro.lg.jp/cmsfiles/contents/0000025/25788/080212shiryo9.pdf

２．業務の背景

森の市場「結」は町内の農業者を中心に農産物、農産加工品の販売を行っているが、施設、陳列台の老朽化が進んでいるほか、増改築を繰り返して動線が混乱しており、その改善が求められている。また、新しい村では「農」をテーマに様々な講座や体験事業を実施しており、体験、講座は、周辺エリアだけでなく都内からの参加者も見られる一方で、令和３年度に町が実施した関東在住者を対象としたＷＥＢアンケート調査では、新しい村の認知度は１０％以下で、それほど高いとは言えない状況にある。新しい村の存在やそこで体験できることを知ってもらうため、多様な主体で連携してＰＲアクションを行って集客につなげる必要がある。

※新しい村魅力アッププラン

https://www.town.miyashiro.lg.jp/0000021342.html

３．業務内容

- 現況把握

- 新しい村の施設及びＰＲの現況、これまでの検討の経緯等を把握・確認し、森の市場「結」（森のカフェを含む）の課題点及びＰＲの課題点を整理する。

- 直売所機能強化検討支援

- 販売スペースを再構築し、動線の整理、買いやすさの改善、商品ラインアップの充実を図るため、施設利用者や指定管理者の意見を集め、陳列什器等のレイアウトを検討し、什器計画を作成する。

- 次年度以降の施設改修に向けて、実施設計の与件となり得る陳列什器等仕様書を作成する。

- ＰＲ・プロモーション支援

- 「新しい村魅力アッププラン 第７章 ＰＲ戦略」に基づく具体的なＰＲ強化の取り組みの検討を行うにあたり、新たなファン獲得、ターゲットごとの訴求方針を整理する。

- 令和８年度から１０年度までの３年間で実施する新しい村魅力アップ事業の一環として行うＰＲ・プロモーション事業の企画、事業化の支援を行う。

- 町、指定管理者とともに継続的な情報発信施策を行うための計画策定を行う。

- ＰＲ・プロモーション1年目として町、指定管理者とともに情報発信施策を実施する。

| 内容 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和１０年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直売所機能強化 | 直売所陳列什器等検討 |  | 直売所改修後の 店舗演出アドバイス |
| 現況、課題点整理 ターゲットごとの訴求方針整理 |  |  |  |
| ＰＲ・プロモーション事業の企画、事業化支援 |  |  |  |
| 継続的な情報発信施策を行うための計画策定 |  |  |  |
| ＰＲ・プロモーションの実施 |  |  |  |
| リブランディング |  |  |  |

今回発注部分

※本業務委託は令和８年度業務の単年度契約であり、３年間の継続契約ではありません。

- 報告書作成

上記内容をとりまとめた報告書を作成する。

- 打合せ協議

本業務の実施にあたり、おおむね次の時期に打合せ協議等を行うものとする。受注者はその都度打合せ記録簿を作成し、各々確認の上保管する。また、必要に応じて町が開催する関係者会議に参加し、情報収集に努めるとともに、内容を精査した上で、成果品に反映させるものとする。

（１）業務着手時、中間打ち合わせ、成果品納入時

（２）その他、必要と認めた時

４．成果品

本業務の成果品は以下のとおりとする。

報告書			２部

陳列什器等仕様書		１部

協議記録簿		１式

上記電子成果品		１式

５．業務実施上の留意点

１）受託者は、業務の契約締結後遅滞なく、受託者が提案した企画提案書をもとに実施する。業務の詳細について宮代町と協議の上業務計画書を作成し、業務開始時までに提出すること。

２）受諾者は、本設計に関し知り得た知識は、第三者に漏らしてはならない。また、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

３）本業務の成果品は、所有権、使用権、版権を含め発注者に帰属するものであるため、受注者は成果品等の適正な管理に努めなければならない。また、受注者は発注者の許可なく成果品の複製、第三者への公表、提供、貸与をしてはならない。

４）受託者は、やむを得ない事情により業務を実施することが困難となったときには、遅滞なくその旨を宮代町に連絡しその指示に従うこと。

５）本仕様書に明記なき事項、並びに本業務に関して疑義を生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示に従うものとする。